Приложение 1

План

первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования в Ртищевском муниципальном районе

на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте управления общего образования Ртищевского муниципального | июнь 2011 г. | Управление общего образования. Бучкова Н.Е. |  |
| 2. | - Проведение собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | июнь 2011 г. | Управление общего образования | - перечень поручений по итогам собеседований |
| 3 | Создание на базе МУ « Методический кабинет» муниципального отдела по мониторингу Проекта | до 15 июня 2011 г. | Управление общего образования | приказ управления общего образования Ртищевского муниципального района |
| 3.1 | - разработка положения об отделе мониторинга Проекта | до 15 июня 2011 г. | МУ «Методический кабинет» | приказ управления общего образования Ртищевского муниципального района |
| 3..2 | - разработка системы мониторинга Проекта | июнь 2011 г. | МУ «Методический кабинет» | приказ управления общего образования Ртищевского муниципального района |
| 4 | Создание муниципального Совета по реализации проекта по модернизации общего образования в Ртищевском районе | до 16 июня 2011 г. | Управление общего образования Ртищевского муниципального района | распоряжение администрации Ртищевского муниципального района |
| 4.1 | - разработка плана работы Совета | до 1 июня 2011 г. | Управление общего образования Ртищевского муниципального района |  |
| 4.2 | - разработка рекомендаций по созданию советов в образовательных учреждениях по реализации Проекта | до 16 июня 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | методическое письмо |
| 5 | - Проведение заместителем Главы администрации Ртищевского муниципального района О.Ю. Глуховой совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам реализации Проекта | первая декада июня 2011 года | Управление общего образования Ртищевского муниципального района) | - перечень поручений по итогам совещания |
| 6. | Создание советов в ОУ по реализации Проекта модернизации системы общего образования | до 1 июля 2011 г. | Руководитель образовательных учреждений | постановление главы администрации муниципального района |
| 7. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений | до 18 июня 2011 г. | МУ « Методический кабинет» |  |
| 7.1. | Разработка методических рекомендаций по созданию информационных ресурсов о Проекте | до 6 июня 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | методическое письмо |
| 8. | - Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании координационного совета Ртищевского района | 20 июня 2011 г. | управление общего образования Ртищевского муниципального района области (по согласованию) | - решение совета |
| 9. | - Участие в зональных семинарах руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь 2011 г. | Управление общего образования Ртищевского муниципального района | - методические рекомендации - по реализации Проекта |
| 10. | - Изучение внесенных изменений в: - Закон Саратовской области от 3.12.2009 г. №203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений», - Закон Саратовской области от 26.10.2010 г. №183-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2011 год», - Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №352-ЗСО «О порядке определения и об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся (воспитанников) в областных государственных образовательных учреждениях интернатного типа», - Закон Саратовской области от 25.11.2010 г. № 201 –ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год», - постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 г. N 548-П «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений образования Саратовской области» | июнь 2011 г. | Управление общего образования Ртищевского муниципального района, руководители ОУ | - письмо управления общего образования (юридический отдел) |
| 11. | - Изучение формульной методики распределения федеральной субсидии на модернизацию общего образования | июнь 2011 г. | Управление общего образования Ртищевского муниципального района | - приказ управления общего образования Ртищевского муниципального района |
| 12 | - Направление в управление общего образования плана (комплексов мер) по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 15 июня 2011 года | Руководители ОУ | - утвержденные планы |
| 13. | - Направление в министерство образования Саратовской области муниципального плана (комплексов мер) по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 1 июля 2011 г. | Управление общего образования | - утвержденные планы |
| 13.1 | - - разработка методических рекомендаций по подготовке и форме планов (комплексов мер) модернизации общего образования | до 20 июня 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | - методическое письмо |
| 14. | - Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на совещании руководителей ОУ | 10 июля 2011 г. | Управление общего образования | - решение совещания управления общего образования |
| 15. | - Утверждение главой администрации Ртищевского муниципального района А.П. Санинским комплекса мер по модернизации систем общего образования. | до 10 августа 2011 г. | Управление общего образования |  |
| 16. | - Разработка планов закупок оборудования, автотранспортных средств и т.д. для модернизации общего образования | июль 2011 г. | Управление общего образования | - приложения № 1, 2 к комплексу мер по модернизации общего образования |
| 17. | - Принятие плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования саратовской области на 2011/2012 учебный год | июль 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | - приказ управления общего образования Ртищевского района |
| 18. | Принятие муниципального финансового плана по реализации Проекта, включая графики повышения зарплаты учителей | июль 2011 г. | Управление общего образования. МУО «ЦБ» | - распоряжение администрации Ртищевского муниципального района |
| 19. | Разработка программы «Развитие образования Ртищевского района» на 2012-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта, включая изменения школьной инфраструктуры через создание различных моделей общеобразовательных учреждений, в т.ч. базовых школ и филиалов | июль 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | - приказ управления общего образования Ртищевского района об утверждении программа |
| 20. | Участие в обучении муниципальных и школьных операторов мониторинга реализации Проекта, организованные ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | июль – август 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | - приказ управления общего образования |
| 21. | Принять участие в обсуждении Проекта на областном совещании работников образования, | 19-30 августа 2011 г. | Управление общего образования, МУ « Методический кабинет» |  |
| 22 | Обсуждение проекта на районном совещании педагогических и руководящих работников, на заседаниях школьных педагогических советах | 24-30 августа | Управление общего образования, МУ « Методический кабинет», руководители ОУ | - резолюции совещаний и решения педагогических советов. |
| 23. | - Заключение соглашений с руководителями ОУ по реализации Проекта на 2011 год | август 2011 г. | Управление общего образования, МУ « Методический кабинет» Руководители ОУ | - Соглашения между - управление общего образования и руководителями ОУ |
| 23.1 | - - разработка проекта соглашения | июль 2011 г. | МУ « Методический кабинет» |  |
| 24. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Управление общего образования, руководители ОУ | - приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 25. | Проведение семинара для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | программа семинара |
| 26. | Разработка комплексной оценки реализации Проекта на муниципальном уровне | октябрь 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | приказ управления общего образования Ртищевского муниципального района |
| 27. | Предоставление в министерство образования Саратовской области отчетов о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год | до 28 ноября 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | Отчет |

Начальник управления общего образования Ртищевского муниципального района                  					             В.А. Сазанова