ПРИКАЗ

№_____ от __________

О создании рабочей группы

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 24.02.2010 г. «О создании регионального совета по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ

- Создать рабочую группу по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений области на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в следующем составе

Кукушкин М.А. – ректор ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», руководитель группы,

Пронин П.Н. – проректор по научно-методической работе и переподготовке кадров,

Кулик Е.Ю. – проректор по информатизации,

Чанилова Н.Г. – проректор по инновационной деятельности,

Губанова Е.В. – заведующая кафедрой управления образованием,

Ценарева Н.Н. – заведующая кафедрой дошкольного и начального образования.

- Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приложение).

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор 									      М.А. Кукушкин

Приложение к приказу

от «___» ______ № ____

План – график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

| Направление мероприятий | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Подготовка методических рекомендаций по созданию муниципальных советов по сопровождению введения ФГОС. | Губанова Е.В. Ценарева Н.Н. | февраль |
|  | Разработка примерной основной прог-рамммы начального общего образования для общеобразовательных учреждений Саратовской области. | Губанова Е.В. Ценарева Н.Н. | апрель 2010 г. |
|  | Разработка примерной программы роди-тельского просвещения о целях и задачах введения ФГОС. | Губанова Е.В. Ценарева Н.Н. Чанилова Н.Г. | апрель 2010 г. |
|  | Разработка методических рекомендаций по: -деятельности образовательного учреж-дения в условиях введения новых ФГОС начального общего образования; -основным подходам к разработке ос-новной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС; -организации программы внеурочной деятельности обучающихся; -новым учебно-методическим комплек-там начальной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС. | Губанова Е.В. Ценарева Н.Н. Чанилова Н.Г. | июнь 2010 г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Сопровождение апробации ФГОС в об-щеобразовательных учреждениях области. | Губанова Е.В. Ценарева Н.Н. Чанилова Н.Г. | сентябрь 2010-2011 |
|  | Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государствен-но-общественного характера управления образованием и расширению обществен-ного участия в управлении образованием на основе федеральных требований. | Суркова А.В. | май 2010 г. |
|  | Проведение научно-практической кон-ференции по проблемам и результатам апробации ФГОС. | Губанова Е.В. Ценарева Н.Н. Чанилова Н.Г. | июнь 2011 г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Проведение курсов повышения квали-фикации для учителей начальных клас-сов и членов администрации общеобра-зовательных учреждений, на базе кото-рых будет проходить апробация ФГОС. | Пронин П.Н. | май-июнь 2010 г. |
|  | Проведение зональных обучающих семи-наров-совещаний для руководителей местных органов самоуправления, осуще-ствляющих управление в сфере образова-ния, специалистов муниципальных мето-дических служб, руководителей общеоб-разовательных учреждений, руководите-лей районных и школьных методических объединений, учителей начальных класс-сов по вопросам введения федерального государственного образовательного стан-дарта начального общего образования. | Чанилова Н.Г. Губанова Е.В. Веревко С.А. Парасотченко Т.В. Текучева Е.Н. | март-апрель 2010 |
|  | Проведение тематических семинаров для методистов муниципальных служб, спе-циалистов органов, осуществляющих уп-равление в сфере образования, по вопро-сам введения ФГОС. | Губанова Е.В. | май-июнь 2010 г. |
|  | Проведение постоянно действующего се-минара «Модернизация начального обра-зования в рамках реализации ФГОС вто-рого поколения» для учителей начальных классов – муниципальных координаторов по введению ФГОС начального общего образования. | Ценарёва Н.Н. | 1 раз в квартал |
|  | Проведение методических семинаров для заместителей директоров, курирующих начальное образование, руководителей районных и школьных методических объединений, учителей начальных класс-сов по сопровождению введения феде-рального государственного образователь-ного стандарта начального общего образо-вания: - «Современные подходы к оцениванию учебных и внеучебных достижений млад-ших школьников»; - «Формирование функционально грамот-ной личности средствами курсов гумани-тарного цикла»; - «Роль уроков литературного чтения в развитии информационной культуры младших школьников»; - «Лаборатория инновационно-методичес-ких идей»; - «Приоритетные направления развития начального образования в рамках реализа-ции ФГОС второго поколения» с исполь-зованием ДОТ; - «Компетентностный подход в начальном образовании». | Ценарёва Н.Н. | март, ноябрь 2010 г. 30-31 марта 2010 г. 15 апреля 2010 г. 12 мая 2010 г. 18 мая 2010 г. декабрь 2010 г. |
|  | Включение для всех категорий слушате-лей во все дополнительные профессио-нальные образовательные программы по-вышения квалификации модуля по осно-вам введения ФГОС. | Пронин П.Н. | с сентября 2010 г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Осуществление информационной под-держки введения ФГОС посредством соз-дания Интернет-странички и Интернет-консалтинга участников образовательного процесса. | Кулик Е.Ю. | с сентября 2010 г. |