Управление общего образования

администрации Ртищевского муниципального района

Саратовской области

ПРИКАЗ

от 19.08.2010 г. № 354					г. Ртищево

Об организации подготовки к проведению

государственной (итоговой) аттестации

обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших

основные образовательные программы

общего образования, в 2011 году

В соответствии с п. 8.1 ст. 29 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства образования Саратовской области №2001 от 18.08.2010 г. и в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, и единого государственного экзамена на территории Ртищевского муниципального района в 2011 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

- перечень общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района, участвующих в проведении в 2011 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов в независимой форме (приложение №1)

- план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Ртищевского муниципального района в 2010/2011 учебном году (приложение № 2).

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

- В срок до 10.09.2010 г рассмотреть на совещаниях при директоре, родительских собраниях, заседаниях методических объединений, педагогических советов результатов государственной (итоговой) аттестации 2010 г.

- В срок до 01.10.2010 г. разработать план мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2010/2011 учебном году

- В срок до 28.10.2010 г. обеспечить информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2011 году, условиям формирования профильных классов и групп

- Назначить муниципальным координатором по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся XI (XII) классов, IX классов ведущего специалиста Бучкову Н.Е. (приложение №3)

- Назначить Бучкову Н.Е., Мызникова А.Б., ведущих специалистов управления общего образования ответственных за получение, хранение и выдачу экзаменационных материалов.

- Сформировать базу данных педагогов – организаторов для проведения экзаменов до 01.03.2011 г. Ответственный: Бучкова Н.Е.

- В срок до 01.07.2011 г. предоставить в министерство образования аналитический отчет по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений. Ответственный: Бучкова Н.Е.

- Обеспечить представительство общественных наблюдателей в пунктах проведения экзаменов. Ответственный: Бучкова Н.Е.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ИО начальник управления

общего образования 							В. А. Сазанова

приложение №1

к приказу управления общего

образования от 24.08.10. №_______

Перечень общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района, принимающих участие в независимой форме государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов

| № п/п | Наименование школ | Математика | Биология | География | Информатика | История | Литература | Немецкий язык | Обществознание | Русский язык | Физика | Химия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОШ № 1 | 25 | 6 | 16 | 3 | 5 |  |  | 5 | 25 | 6 | 7 |
|  | СОШ № 2 | 36 | 14 | 3 | 5 | 16 | 3 |  | 17 | 36 | 3 | 10 |
|  | СОШ № 3 | 58 | 14 | 2 | 14 | 26 | 16 |  | 14 | 58 | 22 | 8 |
|  | СОШ № 4 | 43 | 22 | 22 | 7 | 7 | 1 |  | 17 | 43 | 5 | 5 |
|  | СОШ № 5 | 24 | 10 | 8 | 1 | 8 | 3 |  |  | 24 | 18 |  |
|  | СОШ № 7 | 80 | 5 | 36 | 36 | 5 | 3 |  | 36 | 80 | 36 | 1 |
|  | СОШ № 9 | 47 | 9 | 15 | 14 | 15 | 12 |  | 10 | 47 | 12 | 4 |
|  | Александровская СОШ | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 |
|  | Владыкинская СОШ | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Еланская СОШ | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 |
|  | Ерышовская СОШ | 12 | 6 | 6 |  | 4 |  |  | 3 | 12 |  | 5 |
|  | Компрессорная СОШ | 12 | 3 | 3 |  | 4 | 2 |  | 3 | 12 | 3 | 6 |
|  | Краснозвездинская СОШ | 8 | 7 | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 |  | 1 |
|  | Макаровская СОШ | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Правдинская СОШ | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Ртищевская СОШ | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 5 | 2 |  |
|  | Салтыковская СОШ | 15 | 10 | 7 |  | 2 | 1 |  | 7 | 15 |  | 3 |
|  | Северская СОШ | 6 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |
|  | Темповская СОШ | 8 | 1 | 8 |  | 5 |  |  |  | 8 | 1 | 1 |
|  | Ульяновская СОШ | 11 |  | 3 |  | 2 |  |  | 6 | 11 | 2 | 9 |
|  | Урусовская СОШ | 8 | 3 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 8 | 4 | 4 |
|  | Шило-Голицынская СОШ | 10 | 1 | 8 |  | 2 |  |  | 8 | 10 | 1 |  |
|  | Юсуповская СОШ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  | Лопатинская ООШ | 3 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  | Сланцовская ООШ | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ИТОГО по району | 433 | 150 | 164 | 99 | 115 | 43 | 1 | 147 | 433 | 117 | 78 |

приложение №2

к приказу управления общего

образования от 24.08.10. №_______

План

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Ртищевского муниципального района в 2010/2011 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Подготовка распорядительных актов: |  |  |
| 1.1.1. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся | август 2010 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.2. | Об утверждении муниципальных координаторов проведения государственной (итоговой) аттестации | август 2010 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.3. | Об утверждении перечня профильных предметов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2010/2011 учебном году | октябрь 2010 г. | Носова Л.В. |
| 1.1.4 | Об организации обучения: - руководителей ППЭ; - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | октябрь 2010 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.5 | Контроль за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в образовательных учреждениях | в течении года | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.6 | Об утверждении ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ | декабрь 2011 г. | начальник отдела инспектирования, руководители общеобразовательных учреждений (предложения) |
| 1.1.7 | Об утверждении организационно-муниципальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и участников аттестации | январь 2011 г. март 2011 г. | начальник отдела инспектирования, руководители общеобразовательных учреждений (предложения) |
| 1.1.8 | О проведении репетиционных экзаменов | январь-февраль 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.9 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся | март 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.10 | Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к материалам государственной (итоговой) аттестации на всех этапах её проведения | март 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.11 | Об утверждении распределения по ППЭ участников государственной (итоговой) аттестации по каждому предмету | март 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.12 | Об организации общественного наблюдения (контроля) | март 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.13 | Об утверждении состава общественных наблюдателей | май 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.14 | О составе уполномоченных представителей ГЭК и РЭК и распределение их по ППЭ | январь 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.15 | О порядке окончания 2010/2011 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района | март 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.1.16 | Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.2. | Обеспечение информированности всех участников образовательного процесса региональных положений и распорядительных актов |  | начальник отдела инспектирования |
| 1.2.1. | о порядке проведения в 2010/2011 учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме |  |  |
| 1.2.2. | о комиссиях: - государственной экзаменационной; - региональной экзаменационной; - конфликтных; - предметных |  |  |
| 1.2.3. | о системе общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации: -обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования |  |  |
| 1.2.4 | о пунктах проведения экзамена |  |  |
| 1.2.5. | об информационной безопасности при работе с документированной информацией ограниченного доступа |  |  |
| 1.2.6. | О комиссиях: - государственной экзаменационной; - региональной экзаменационной; - предметных; - конфликтных | октябрь-декабрь 2010 г. | начальник отдела инспектирования |
| 1.2.7 | О составе уполномоченных представителей ГЭК и РЭК и распределение их по ППЭ | январь 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 2. | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Распределение видов работ между управлением общего образования различного уровня и общеобразовательными учреждениями по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 2.2. | Доведение до руководителей образовательных учреждений инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | начальник отдела инспектирования, Носова Л.В. |
| 2.3. | Подготовка методических материалов для участников образовательного процесса: - рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; - методических рекомендаций по эффективному использованию в школах различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации; - рекомендаций для членов предметных комиссий; - рекомендаций для родителей | сентябрь 2010 г. октябрь 2010 г. | начальник отдела инспектирования, Носова Л.В. |
| 2.3. | Изучение инструкций, регламентирующих деятельность участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - для обучающихся; - для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; - для председателя и членов предметных комиссий; - для руководителя ППЭ; - для общественного наблюдателя; - для организатора в аудитории; - для представителя СМИ | ноябрь 2010 г. | начальник отдела инспектирования, Носова Л.В. |
| 3. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Определение транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов; - выпускников 11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ; - представителей ГЭК, РЭК | январь-февраль 2011 г. | начальник отдела инспектирования,руководители общеобразовательных учреждений (предложения) |
| 3.2. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - получении и доставке экзаменационных материалов; - хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ и государственной(итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | февраль-март 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 3.3. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | март 2011 г. | начальник отдела инспектирования |
| 3.4. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами | март 2011 г. | Бучкова Н.Е. |
| 3.5. | Формирование экзаменационных потоков выпускников – участников государственной (итоговой) аттестации в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение контрольно-измерительных материалов по соответствующим предметам | февраль 2011 г. | Бучкова Н.Е. |
| 3.6. | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной (итоговой) аттестации по ППЭ | апрель-май 2011 г. | начальник отдела инспектирования,Бучкова Н.Е. |
| 3.7. | Получение из Министерства образования Саратовской области, Регионального центра оценки качества образования экзаменационных материалов для государственной (итоговой) аттестации |  | начальник отдела инспектирования,Бучкова Н.Е., Мызников А.Б. |
|  | - пробного | март- апрель 2011 г. |  |
|  | - в мае–июне | май-июнь 2011 г. |  |
|  | - в июле | июль 2011 г. |  |
| 3.8. | Распределение по ППЭ общественных наблюдателей | май 2011 г. | начальник отдела инспектирования, Бучкова Н.Е. |
| 3.9. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2011 г. | Бучкова Н.Е., руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.10. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию |  | начальник отдела инспектирования |
|  | - пробного | март- апрель 2011 г. |  |
|  | - в мае-июне | май-июнь 2011 г. |  |
|  | - в июле | июль 2011 г. |  |
| 3.11. | Оформление и организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: |  | начальник отдела инспектирования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | - в мае-июне | июнь 2011 г. |  |
|  | - в июле | июль 2011 г. |  |
| 3.12. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ | ноябрь 2010 г. | Бучкова Н.Е. |
| 3.13. | Формирование банка данных на выпускников IX классов по профильным предметам | январь 2011 г. | Носова Л.В., Бучкова Н.Е. |
| 3.14. | Подготовка отчетов: - по итогам репетиционных и основных экзаменов (по окончанию проверки работ); | апрель, июнь 2011 г. | специалисты УОО |
| 3.15. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2011 г. | руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.16. | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь 2011 г. июль 2011 г. | начальник отдела инспектирования,руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.17. | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме | июнь 2011 г. | специалисты УОО, методисты методического кабинета |
| 3.18. | Представление аналитического отчета в Министерство образования Саратовской области, ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ в 2011 году. | июль 2011 г. | начальник отдела инспектирования,Бучкова Н.Е., специалисты УОО |
| 4. | Формирование информационных баз данных муниципального уровня |  |  |
| 4.1. | Создание муниципальных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: - общеобразовательных учреждений; - выпускников общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ; - пунктов проведения экзаменов; - специалистов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации (организаторов и технических исполнителей); | октябрь ноябрь 2010 г. | начальник отдела инспектирования, Бучкова Н.Е. |
| 5. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 5.1. | Участие специалистов управления общего образования, методистов районного методического кабинета, представителей общеобразовательных школ в региональных совещаниях, коллегиях Министерства образования Саратовской области, научно-методических конференциях | в течение года | начальник отдела инспектирования, Носова Л.В. |
| 5.2. | Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации: |  | начальник отдела инспектирования |
|  | - членов муниципальной конфликтной комиссии | февраль 2011 г. |  |
|  | - педагогических работников | ноябрь-декабрь 2010 г. |  |
|  | - руководителей ППЭ | декабрь 2010 г. |  |
|  | - организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ | декабрь 2010 г. |  |
|  | - общественных наблюдателей | апрель 2011 г. |  |
| 5.3. | Консультации различных категорий участников | в течение года | начальник отдела инспектирования, Носова Л.В. |
| 6. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | октябрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. | начальник отдела инспектирования, Носова Л.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 6.2. | Опубликование в СМИ и на web-сайте управления общего образования мест регистрации на сдачу ЕГЭ | январь 2011 г. | начальник отдела инспектирования, Бучкова Н.Е. |
| 6.3. | Участие в тематических передачах по муниципальному телевидению и радио | в течение года июнь, июль 2011 | начальник отдела инспектирования, Носова Л.В. |
| 6.4. | Проведение пресс-конференций |  |  |
| 6.5. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное информирование выпускников по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории Ртищевского муниципального района |  |  |
| 6.6 | Организация работы сайта управления общего образования, общеобразовательных учреждений в части государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.7. | Организация работы «горячей линии» |  |  |
| 6.8. | Подготовка аналитических материалов по итогам государственной (итоговой) аттестации 2011 г. |  |  |
| 7. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | начальник отдела инспектирования, Носова Л.В. |
| 7.2. | Проведение мониторинга в образовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь-июль 2011 г. | начальник отдела инспектирования, Королева Н.В. |
| 7.3. | Сбор и обобщение данных для подготовки управленческих решений в рамках действия АИС УКО | июль 2011 г. | Королева Н.В. |
| 8. | Планирование и реализация расходов по организации государственной (итоговой) аттестации в независимой форме в Ртищевском муниципальном районе |  |  |
| 8.1. | Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации в 2011 году | январь 2011 г. | начальник отдела инспектирования |

приложение №3

к приказу управления общего

образования от 24.08.10. №_______

Список муниципальных координаторов

по проведению государственной (итоговой) аттестации

в общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2011 году

|  |  | ЕГЭ |  |  |  | Независимая форма IX класс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | район | Ф.И.О. (полностью) | должность | Конт.тел. (с кодом ) | E-mail рабочий | Ф.И.О. (полностью) | должность | Конт.тел. (с кодом ) | E-mail рабочий |
| 1. | Ртищевский | Бучкова Наталья Евгеньевна | ведущий специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района | раб. 8(84540) 4-44-63 сот. 89271392173 | buchkova63.63@mail.ru | Бучкова Наталья Евгеньевна | ведущий специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района | раб. 8(84540) 4-44-63 сот. 89271392173 | buchkova63.63@mail.ru |