УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление общего образования Ртищевского района)

От 16.06.2011 г.                                                                  № 214

г. Ртищево

Приказ

О первоочередных мерах по реализации

проекта «Модернизация системы общего образования

Саратовской области» на 2011-2013 годы

на территории Ртищевского муниципального района

Во исполнении поручения председателя правительства Российской Федерации В.В. Путина, данного на заседании Правительства Российской Федерации 04.04.2011 года и в целях достижения ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа, реализации проекта по модернизации системы общего образования на территории Ртищевского района

Приказываю:

1.Утвердить план первоочередных мер по реализации проекта  модернизации общего образования Ртищевского района на 2011 год

(приложение 1)

2.Руководителям образовательных учреждений проработать вопрос создания советов по реализации проекта модернизации общего образования в школах.

Срок до 20.06 2011 года

2.1.Обеспечить создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах.

Срок до 18.06 2011 года

3. Ведущему специалисту управления общего образования О.А. Бацаевой разработать план мероприятий по реализации проекта модернизации общего образования.

Срок до 15.06.2011 года

4. Ведущему специалисту управления общего образования Н.Е. Бучковой обеспечить создание информационного ресурса о проекте модернизации общего образования на сайте управления общего образования

5. Специалисту управления общего образования Третьяковой О.А обеспечить нормативную базу проекта модернизации общего образования.

6.Начальнику МУ «Методический кабинет Л.В. Носовой организовать на базе МУ «Методический кабинет» центр мониторинга муниципального проекта модернизации общего образования (по согласованию)

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой

Начальник управления общего образования            В.А. Сазанова

Приложение 1

План

первоочередных мер по реализации проекта модернизации  общего образования в Ртищевском муниципальном районе

на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте управления общего образования Ртищевского муниципального | июнь 2011 г. | Управление общего образования. Бучкова Н.Е. |  |
| 2. | Проведение собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | июнь 2011 г. | Управление общего образования | перечень поручений по итогам собеседований |
| 3 | Создание на базе МУ «Методический кабинет» муниципального отдела по мониторингу Проекта | до 15 июня 2011 г. | Управление общего образования | приказ управления общего образования Ртищевского муниципального района |
| 3.1 | - разработка положения об отделе мониторинга Проекта | до 15 июня 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | приказ управления общего образования Ртищевского муниципального района |
| 3..2 | - разработка системы мониторинга Проекта | июнь 2011 г. | МУ «Методический кабинет» | приказ управления общего образования Ртищевского муниципального района |
| 4 | Создание муниципального Совета по реализации проекта по модернизации общего образования в Ртищевском районе | до 16 июня 2011 г. | Управление общего образования Ртищевского муниципального района | распоряжение администрации Ртищевского муниципального района |
| 4.1 | - разработка плана работы Совета | до 1 июня 2011 г. | Управление общего образования Ртищевского муниципального района |  |
| 4.2 | - разработка рекомендаций по созданию советов в образовательных учреждениях по реализации Проекта | до 16 июня 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | методическое письмо |
| 5 | Проведение заместителем Главы администрации Ртищевского муниципального района О. Ю. Глуховой совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам реализации Проекта | первая декада июня 2011 года | Управление общего образования Ртищевского муниципального района) | перечень поручений по итогам совещания |
| 6. | Создание советов в ОУ по реализации Проекта модернизации системы общего образования | до 1 июля 2011 г. | Руководитель образовательных учреждений | постановление главы администрации муниципального района |
| 7. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений | до 18 июня 2011 г. | МУ « Методический кабинет» |  |
| 7.1. | Разработка методических рекомендаций по созданию информационных ресурсов о Проекте | до 6 июня 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | методическое письмо |
| 8. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании координационного совета Ртищевского района | 20 июня 2011 г. | управление общего образования Ртищевского муниципального района области (по согласованию) | решение совета |
| 9. | Участие в зональных семинарах руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь 2011 г. | Управление общего образования Ртищевского муниципального района | методические рекомендации по реализации Проекта |
| 10. | Изучение внесенных изменений в: Закон Саратовской области от 3.12.2009 г. №203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений», Закон Саратовской области от 26.10.2010 г. №183-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2011 год», Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №352-ЗСО «О порядке определения и об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся (воспитанников) в областных государственных образовательных учреждениях интернатного типа», Закон Саратовской области от 25.11.2010 г. № 201 –ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год», постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 г. N 548-П «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений образования Саратовской области» | июнь 2011 г. | Управление общего образования Ртищевского муниципального района, руководители ОУ | письмо управления общего образования (юридический отдел) |
| 11. | Изучение формульной методики распределения федеральной субсидии на модернизацию общего образования | июнь 2011 г. | Управление общего образования Ртищевского муниципального района | приказ управления общего образования Ртищевского муниципального района |
| 12 | Направление в управление общего образования плана (комплексов мер) по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 15 июня 2011 года | Руководители ОУ | утвержденные планы |
| 13. | Направление в министерство образования Саратовской области муниципального плана (комплексов мер) по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 1 июля 2011 г. | Управление общего образования | утвержденные планы |
| 13.1 | - разработка методических рекомендаций по подготовке и форме планов (комплексов мер) модернизации общего образования | до 20 июня 2011 г. | МУ «Методический кабинет» | методическое письмо |
| 14. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на совещании руководителей ОУ | 10 июля 2011 г. | Управление общего образования | решение совещания управления общего образования |
| 15. | Утверждение главой администрации Ртищевского муниципального района А.П. Санинским комплекса мер по модернизации систем общего образования. | до 10 августа 2011 г. | Управление общего образования |  |
| 16. | Разработка планов закупок оборудования, автотранспортных средств и т.д. для модернизации общего образования | июль 2011 г. | Управление общего образования | приложения № 1, 2 к комплексу мер по модернизации общего образования |
| 17. | Принятие плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования саратовской области на 2011/2012 учебный год | июль 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | приказ управления общего образования Ртищевского района |
| 18. | Принятие муниципального финансового плана по реализации Проекта, включая графики повышения зарплаты учителей | июль 2011 г. | Управление общего образования. МУО «ЦБ» | распоряжение администрации Ртищевского муниципального района |
| 19. | Разработка программы «Развитие образования Ртищевского района» на 2012-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта, включая изменения школьной инфраструктуры через создание различных моделей общеобразовательных учреждений, в т.ч. базовых школ и филиалов | июль 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | приказ управления общего образования Ртищевского района об утверждении программа |
| 20. | Участие в обучении муниципальных и школьных операторов мониторинга реализации Проекта, организованные ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | июль – август 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | приказ управления общего образования |
| 21. | Принять участие в обсуждении Проекта на областном совещании работников образования, | 19-30 августа 2011 г. | Управление общего образования, МУ « Методический кабинет» |  |
| 22 | Обсуждение проекта на районном совещании педагогических и руководящих работников, на заседаниях школьных педагогических советах | 24-30 августа | Управление общего образования, МУ « Методический кабинет», руководители ОУ | резолюции совещаний и решения педагогических советов. |
| 23. | Заключение соглашений с руководителями ОУ по реализации Проекта на 2011 год | август 2011 г. | Управление общего образования, МУ « Методический кабинет» Руководители ОУ | Соглашения между управление общего образования и руководителями ОУ |
| 23.1 | - разработка проекта соглашения | июль 2011 г. | МУ «Методический кабинет» |  |
| 24. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Управление общего образования, руководители ОУ | приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 25. | Проведение семинара для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | программа семинара |
| 26. | Разработка комплексной оценки реализации Проекта на муниципальном уровне | октябрь 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | приказ управления общего образования Ртищевского муниципального района |
| 27. | Предоставление в министерство образования Саратовской области отчетов о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год | до 28 ноября 2011 г. | МУ « Методический кабинет» | Отчет |