Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление общего образования Ртищевского района)

Приказ

№ 434                                                                     от  29.12. 2011 года

Об организации введения

ФГОС ООО

В соответствии  с Законом РФ "Об образовании", реализации президентской инициативы «Наша новая школа», приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12 2010 года № 1897 « Об утверждении ФГОС ООО», и целях обеспечения   грамотного перехода общеобразовательных учреждений Ртищевского района  на федеральный государственный образовательный	 стандарт  основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Определить пилотными площадками по апробации ФГОС  в 5 классах в 2012 -2013 учебном году  МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №9, МОУ «Темповская СОШ»

2.Утвердить прилагаемый  план-график действий введения ФГОС основного звена в школах Ртищевского района

3.Назначить ответственных за создание условий для введения ФГОС ООО

-Мызникова А.Б.- ведущего специалиста управления образования, по поставкам оборудования в ОУ

-Кашкину Н.Н.- начальника МУ «ЦБ», по финансово-экономическому обеспечению введения и реализации ФГОС ООО(по согласованию).

-Коробовцеву.Т.С. -начальника МУ «Методический кабинет», по организационному ,кадровому  нормативно-правовому и информационному обеспечению  введения и реализации ФГОС ООО(по согласованию)

-Лымар И.Н. - начальника МУ «ХЭГ», по материально-техническому обеспечению введения и реализации ФГОС ООО

( по согласованию)

4. Коробовцевой Т.С. МУ – начальнику МУ «Методический кабинет»

4.1 назначить ответственных лиц по реализации плана-графика действий введения ФГОС основного звена в школах Ртищевского района в срок до 20.01. 2012 года

4.2.создать координационный совет по введению ФГОС ООО  в  следующем составе:

Коробовцева Т.С.- начальник МУ « Методический кабинет» (по согласованию)- председатель совета

Портянко С.С.- ведущий специалист управления общего образования, заместитель председателя

Желудкова Л.В.- методист МУ « Методический кабинет» , член совета, (по согласованию)

Соловьева Л.В.- директор МОУ СОШ № 9, член совета

Стрельцова Т.И.- директор МОУ « Темповская сош».член совета

4.3.Провести анализ готовности  общеобразовательных учреждений к реализации основной общеобразовательной программы до 30.05.2012 года.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:

5.1. Разработать планы графики введения ФГОС ООО  до 01.01.2012 года.

6. Контроль за исполнением приказа возложить  на ведущего специалиста управления общего образования Портянко С.С.

План-график действий введения ФГОС основного звена в школах Ртищевского района

(Январь 2012 года – сентябрь 2012 года)

| Направления | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС | Разработка и утверждение плана-графика действий введения ФГОС основного общего образования в пилотных ОУ | Декабрь 2011 года |
|  | Разработка и утверждение плана-графика организационно-методического сопровождения подготовки педагогов школы к введению ФГОС ООО в 2012 – 2013 учебном году | Январь 2012 года |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования ОУ, для ОУ, вводящих ФГОС НОО в 5-х классах с 01.09.2012 г. | Январь – апрель 2012 г. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО с учётом региональных рекомендаций для ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2011. | Февраль – апрель 2012 г. |
|  | Определение оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся начальной и основной школы для пилотных ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2012 г. | Май-август 2012 г. |
|  | Разработка локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2012 г. | Январь – август 2012 г. |
|  | Внесение изменений в документы, обеспечивающие условия реализации ФГОС ООО. | Декабрь 2011 г. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС | Создание рабочих групп в образовательных учреждениях по подготовке и введению ФГОС основного общего образования | Декабрь 2011 г. – июнь 2012 г. |
|  | Организация сопровождения деятельности педагогов, работающих в 4-х классах по подготовке к переходу в 5-й класс в условиях введения ФГОС ООО | В соответствии с планом |
|  | Организация деятельности пилотных ОУ | Январь 2012 г. – июнь 2012 г. |
|  | Формирование заявки на переподготовку кадров и кадрового резерва | Декабрь 2011 г. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации всех учителей основной школы по вопросам введения ФГОС для ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2012 г. | В течение всего периода |
| Информационное сопровождение введения ФГОС | Обеспечение регулярной работы страниц на сайтах о деятельности МОУО, ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО | В течение всего периода |
|  | Организация информирования о результатах подготовки и введения ФГОС ОО в СМИ | В течение всего периода |
|  | Организация участия родителей в форуме по вопросам введения ФГОС в сети Интернет | В течение всего периода |
|  | Организация публичных отчетов учреждений о ходе и результатах введения ФГОС | В течение всего периода |
|  | Проведение районного родительского собрания | март |
|  | Проведение родительских собраний по школам | апрель |

Начальник управления общего образования                    В.А. Сазанова